## 马俊杰
附件7：
呼和浩特市2023年度中央农村环境整治专项资金项目绩效自评表
项目名称 | 农村环境整治资金
中央主管部门 | 生态环境部、财政部
地方主管部门 | 呼和浩特市财政局、呼和浩特市生态环境局 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 呼和浩特市生态环境局武川县分局
资金投入情况 （万元） |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 预算执行率
| 年度资金总额 | 393.9 |  |  |  | 50 |  |  | 12.69%
| 其中：中央财政资金 | 393.9 |  |  |  | 50 |  |  | 12.69%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  | 情况说明 | [6 empty] | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 | 按中央库内资金专项分配
| 下达及时性 | 《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年农村环境整治预算的通知》，指标文件下达30日内完成资金下达。
| 拨付合规性 | 合规
| 使用规范性 | 规范
| 执行准确性 | 项目实施过程的调查、评估均能按照行业规定标准执行
| 预算绩效管理情况 | 符合管理要求
| 支出责任履行情况 | 各项目资金均能按合同约定执行支付，符合支付要求
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因及整改措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国家贫困县个数 |  | 1 |  | 1 | 无
|  |  | 完成农村综合整治行政村个数 |  | 4 |  | 2 | 项目进行中
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |  | 50 | 完工后立即验收
|  |  | 经过改造的村子污水处理率 |  | 60% |  | 60% | 无
|  | 时效指标 | 按时开工率 |  | 100% |  | 50% | 项目进行中
|  |  | 按时完工率 |  | 60% |  | 50% | 项目进行中
| 效益指标 | 生态效益指标 | 按时完工率 |  | 100% |  | 50% | 项目进行中
|  | 生态效益指标 | 村容村貌整治 |  | 100% |  | 100%
|  | 可持续影响指标 |  | 工程可持续性 | 100% |  | 100%
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90 |  | ≥90 | 无